Отчет недельный 10.01.2026 – 17.01.2026

о проведении научных работ на НЭС Академик Федоров

«Комплексное исследование клинико-физиологических показателей у участников антарктических экспедиций различной продолжительности»

1	В отчётный период выполнялась обработка данных, формирование персональных отчётов. Получены метеорологические данные с судовой метеостанции, начата корреляционная обработка. Ведётся подготовка к следующему этапу экспедиции.

2	В период с 11.01.2025 по 17.01.2026 проведено 8 электрофизиологических и психологических обследования участников зимовочного состава 70-й РАЭ со станций Прогресс, Мирный и Восток. У участников РАЭ зимовочного состава со станции Восток наблюдается снижение мощности альфа-ритма и повышение мощности бета-ритмов,  что, вероятно, является следствием длительного пребывания в сложных климатических условиях и быстрого перемещения из одних географически-климатических условий в другие. Параллельно с исследованиями проводилась обработка данных психологических тестов и ЭЭГ, написание индивидуальных психологических заключений.

Исполнители : Хоменко ЮГ, Наконечная ТО, Баранов МВ

«Исследование влияния циркуляции вирусных патогенов в коллективах людей, на эпизоотологическую и экологическую обстановку в условиях Антарктики»

В рамках программы изучения циркуляции вирусных патогенов выполнен комплекс полевых и лабораторных работ на антарктических станциях. Проведены обследования станций «Молодёжная» и «Мирный», где отобрано 19 образцов с поверхностей жилых и производственных помещений, а также пылевые пробы из законсервированных зданий. Дополнительно собраны образцы сточных вод, донных отложений, биоматериал птиц и пробы окружающей среды в районе станции «Гора Вечерняя».

В лабораторных условиях проведена экстракция нуклеиновых кислот из проб водной среды, собранных в районах станций «Прогресс», «Мирный» и «Молодёжная». Подготовлено оборудование для ПЦР-анализа на наличие человеческой ДНК и кишечных вирусов с использованием диагностических систем «Амплисенс».

Исполнители : Некрасов ПА

Комплексные океанографические, гидрохимические и гидробиологические исследования Южного океана»

1	Океанографические работы :

Выполнено 5 станций, для станции 1 выполнен полный комплекс измерений с зондирующей розеттой. Станции 2–4 выполнены в сокращёном формате (CTD-профилирование SeaCat, отбор проб батометром до 50 м) из-за поломки лебёдки.

Вертикальный лов планктона сетями Джеди и ДжОМ выполнены только на 2 станциях (№№ 1, 5) из-за штормовых условий (ветер до 16 м/с).

Выполнены попутные исследования на переходе «Прогресс» – «Молодёжная»: отбор проб поверхностного слоя каждые 6–12 часов.

2	Лабораторные работы:

- Обработано 204 пробы на гидрохимию (кислород, pH, биогенные элементы)

- Обработано 57 проб на гидробиологию (на хлорофилл-а – 30 проб, на фитопланктон – 23, на зоопланктон – 4). Пробы зоопланктона законсервированы для последующей обработки в Москве.

Исполнители : Федотова АА, Силаков МИ, Егорова НА, Иванов НС, Бугук ГМ

«Исследование содержания двуокиси углерода в приводном слое атмосферы в антарктических водах».

За период с 10.01.26 по 17.01.26 отбор проб воздуха осуществляется непрерывно. Произведено обслуживание оборудования.

Исполнители: Бугук ГМ

«Мониторинг УФ-индекса и общего содержания озона»

По программе мониторинга климата за период с 10 по 16 января 2026 г. выполнено 33 срока измерений общего содержания озона (ОСО).    Минимальное значение составило 313 е.Д., максимальное - 348 е.Д.

По программе мониторинга УФ-индекса за период с 10 по 16 января 2026 г.  выполнено 6709 измерений УФ-индекса. Максимальное значение при этом составило 3.99, которое соответствует значению УФ-Б излучения 99,7 мВт/м².

Исполнители : Прахов АН

«Исследование ветрового волнения и ледовой обстановки»

После штормовых условий проведены успешные ремонтные работы: восстановлены газоанализатор и центральная метеостанция, метеостанцию на правом крыле восстановить не удалось, данные с неё заменена судовыми данными. Научная программа выполняется в полном объёме. Разработан алгоритм фильтрации данных газоанализатора и продолжаются работы по созданию ПО для расчёта турбулентных потоков.

Исполнители : Ежова АА, Гавриков АВ, Филончик ПГ

Отчет недельный 10.01.2026 – 17.01.2026 о проведении научных работ на станциях

- Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей в составе 71 РАЭ (Прогресс)

- Авиационные работы:

За отчётный период осуществлено пять вылетов комплексной аэрогеофизической лаборатории на базе самолёта Ан-2. В ходе работ решены методические задачи совместной работы всех каналов комплекса, и осуществлена настройка параметров ледового локатора, который является принципиально новой отечественной разработкой. Выполнены радиолокационные маршруты под задачи выяснения гидрологического состояния подлёдной среды и для выяснения мощности ледника, и далее семь маршрутов комплексной аэрогеофизической съёмки. Выполнена рекогносцировка в районе прорыва озера Болдер и ледника Долк для оценки перспектив наземных исследований подледникового озера Долк.

- Работы на оазисе Вестфоль:

За период с 11.01.26 по 18.01.26 в восточной части оазиса Вестфолль продолжались геологические работы.  Выполняется комплекс исследований, направленный на создание геологической карты участка в масштабе 1:25 00. Проведено изучение многочисленных зон милонитов и бластомилонитов, позволяющее охарактеризовать историю тектонических событий в оазисе вестфолль. Ведётся сбор материала для изучения метаморфических преобразований представленных на территории работ горных пород.

Исполнители : ВНИИОкеангеология

- Комплексные гидролого-гидрохимические исследования антарктических озёр (Прогресс)

В течение отчётного периода выполнены исследования на трёх водоёмах. На озере Лоу проведено четыре вертикали с детальным зондированием температуры и электропроводности, а также отбором проб на гидрохимический анализ. Полученные данные выявили резкую стратификацию водной толщи: на глубине 2,5 метра наблюдается скачок минерализации до 9–11 промилле при одновременном повышении температуры с 3,5°C на поверхности до 9,4°C у дна. Концентрации растворённого кислорода остаются высокими по всей толще воды, не опускаясь ниже 10 мг/л, тогда как содержание биогенных веществ минимально и не превышает 2 мкг/л.

Параллельно выполнена съёмка озёр LH59 («Длинное») и «Малыш», расположенных выше по водотоку. На первом выполнено четыре вертикали, на втором — три; собранный материал находится в обработке. Систематические наблюдения за уровнем воды на восьми озёрных водомерных постах показали общую тенденцию к его снижению на 1–6 см, за исключением озёр LH73 и Лоу, где отмечен подъём уровня на 2 и 4 см соответственно.

Исполнители : Лукьянова АН

- Исследование особенностей теплового баланса снежного покрова в районе взлетно-посадочной полосы станции Прогресс.

Выполнено шесть выездов на ВПП «Зенит». Проведены две маршрутные сьемки вдоль ВПП по измерению альбедо. Получены и обработаны данные по показателям солнечной радиации, в коротковолновом и длинноволновом диапазоне с актинометрических стоек №1 и №2. Получены данные с термокос ИТ-2 на двух позициях.

Исполнители : Петросян ИС, Хилов АМ

- Мониторинг потенциальных патогенов в антарктических оазисах

Во время переходов полевых маршрутов не проводилось.

Исполнители : Хоменко ЮГ

- «Комплексный мониторинг природных процессов в районе холмов Ларсеманн для установления связи динамики ледового покрова Восточной Антарктиды с глобальными явлениями»

1	Геология на полуострове Стурнес

В ходе выполнения геологических работ пройдено 8 км геологосъемочных маршрутов м-ба 1:25 000 на наиболее удаленных участках в северо-западной и западной частях п-ва. Выделены геологические границы ожелезненных метакварцитов, выполнено их опробование и описание для изучения состава и генезиса

Выполнено 4 км² аэрогеологической съемки по двум потенциальным разрывным нарушениям для построения 3Д моделей и их дальнейшей интерпретации

2	Геофизика на полуострове Стурнес

Пройдено 16 км пеших магниторазведочных маршрутов на леднике в южной части п-ва Стурнес м-ба 1:25 000 с целью прослеживания выявленных на обнажениях аномалий под ледник и их последующей интерпретации. По результатам построения предварительной карты аномального магнитного поля выделены полигоны для дальнейшего изучения, на которых пройдено 4 км пеших магниторазведочных маршрутов м-ба 1:6 000

3	Буровые работы

Продолжение пусконаладочных работ. Проведена намотка тросов на основной и вспомогательных лебедках, смазка подвижных элементов буровой установки, смонтировано буровое укрытие мачты, организованы точки пожаробезопасности.

4	Магнитотеллурическое зондирование (МТЗ)

Развёрнута сеть из базовой станции и трёх точек с активными электродами. Анализируются данные в условиях разной толщи снежно-фирнового покрова, отрабатываются методы подавления метеопомех. Подбираются оптимальные параметры записи для достижения требуемого частотного диапазона.

Исполнители : Сотрудники горного университета

- Минералогические и геохимические исследования водосборов озер оазиса холмов Ларсеманн

В период с 12.01 по 17.01 в районе полуострова Стурнес проведены геологические и гидрологические работы. Детально исследованы 3 озера в северной части полуострова и 2 в южной. Отобраны образцы горных пород, кор выветривания, песка и почвы в районе исследуемых озер для установления фоновых концентраций и источников озерногоосадконакопления. По в каждом озере отобраны образцы бактериальных матов, ила, в прибрежной и береговой частях, а также в обводненных районах отобраны образцы мхов, лишайников и прочих источников органического вещества. В сравнении с полуостровом Брокнес на Стурнесе больше зеленых мхов, но меньше бактериальных матов. В исследуемых озерах отобраны образцы воды для дальнейших гидрологических исследований, измерена минерализация и pH. Минерализация озер не превышает 70 ppm, pH в интервале 6.8–7.3.

Полуостров Стурнес отличается большим минералогическим разнообразием, отобраны

крупные кристаллы призматина в ассоциации с кордиеритом и редким минералом

грандидьеритом.

Исполнители : Брюхов СИ

- Гляциологические работы и исследования на станции Восток

Завершена подготовка специализированного лабораторного помещения: установлена термоизолирующая перегородка, выполнены электромонтажные работы, смонтирована дополнительная секция на крыше для размещения крупногабаритного оборудования. Параллельно модернизирован и успешно испытан пробоотборник для отбора снежно-фирновых кернов.

Основное внимание уделено ликвидации аварии в скважине VK25. В рамках подготовки собрана система подогрева теплоносителя мощностью 6 кВт, удлинена и термоизолирована подающая труба с греющим кабелем. 18 января с первой попытки успешно извлечён буровой снаряд с глубины 50 метров, что позволило полностью восстановить работоспособность скважины.

Исполнители : Туркеев АВ, Тебенькова НА, Шиманчук ЕВ, Сербин ДВ, Ожигин АЮ

- Мониторинг космической пыли в снежном покрове вблизи станции Восток

Продолжены работы по сбору коллекции космической пыли. За прошедшую неделю произведено 7 сборов, получено 14 образцов новой коллекции. Начаты работы по измерению спектральной плотности потока солнечного излучения с фокусом на коротковолновую часть

Исполнители : ПИЯФ (Четвериков ЮО)

Отчёт недельный 10.01 – 17.01.2026

по техническому обеспечению деятельности на экспедиционных объектах РАЭ

- Ежегодное техническое обслуживание автоматических метеостанций РАЭ

На время перехода работ по программе не выполнялось.

Исполнители : Алталули Рами

Выполнение топографо-геодезических работ на антарктических станциях Прогресс, Мирный, Новолазаревская, Беллинсгаузен и полевой базе Молодёжная в составе сезона 71 РАЭ.

Во время перехода работ по программе не проводилось.

Исполнители : Фёдоров ДВ, Рыбко МА

Перенос геофизических наблюдений на станции Прогресс

Продолжаются работы по возведению геомагнитного павильона. Установлены основные элементы.

Исполнители : Сормаков ДА, Тепляков АВ

Дистанционное обследование состояния объектов инфраструктуры РАЭ.

Во время перехода работ по программе не проводилось.

Исполнители : Чернышев НА, Пушкарёв ИО

Отчёт ремонтного отряда

Выполнен комплекс работ по подготовке и монтажу инфраструктуры для обеспечения станции и научных наблюдений. На водозаборе проведены профилактические и ремонтные операции, обеспечившие стабильную подачу воды. Параллельно осуществлён монтаж несущего каркаса магнитного павильона.

Исполнители : Стариков ПА, Бредихин ВИ

По всем Программам выполнялась текущая лабораторная работа, связанная с обслуживанием и эксплуатацией приборов и оборудования, а также поддержанием лаборатории в надлежащем виде.

АЭ Миракин