Сводка о деятельности Российской антарктической экспедиции за период с

01.01.2026 по 13.01.2026

1.	НЭС «Академик Фёдоров» : 06.01 НЭС «Академик Фёдоров» начало движение от станции Мирный в точку выполнения морских работ. 08.01 вечером судно попало в шторм, 09.01 произошел навал (касание) на айсберг, в условиях сложной ветровой и ледовой обстановки и ограниченной видимости. Судно сохранило ход и управляемость. Морские работы были выполнены в усечённом варианте, 12.01 НЭС находилось на вертолётном плече от ст.Прогресс для выполнения пассажирских и грузовых операций.

2.	Восток : Станция обеспечивает непрерывные наблюдения по геофизическим, риометрическим и озонометрическим программам, непрерывные работы по сортировке и утилизации мусора, непрерывную заботу о благополучии растений в фитотехкомплексах. Растения благодарны и на этой неделе собран урожай кресс-салата и укропа. Выполняются хозяйственные работы по обеспечению функционирования станции.

Гляциологический буровой отряд сезонной РАЭ подготовил и опробировал видеокаротаж в двух скважинах. Ведётся подготовка оборудования для извлечения застрявшего бурового снаряда в скважине, и для экспериментов по оптимизации процесса бурения.

Ведутся сезонные работы Курчатовского института по изучению космического вещества. Проведена подготовка для минимизации земных загрязнений, в результате получено 6 новых образцов для коллекции.

Энергопотребление: Среднесуточная нагрузка дизельной электростанции ещё возросла и составляет 115 кВт, пиковая — 163 кВт.

3.	Мирный : 05 января 2026 совершилась передача станции. Завершены грузовые и топливные операции, сезонные научные программы, на станции началась зимовка. Произведена установка нового ДГУ, проводится техобслуживание ДЭС и гаража.

Выполнение научных наблюдений согласно программам, выполнение экологических работ согласно протоколам.

4.	Прогресс :  На станцию 10 января прибыл автопоход НТП-1 с 11 сотрудниками РАЭ, начат ремонт машин. Выполняются хозяйственные работы по обеспечению функционирования станции, обеспечение выполнения сезонных научных программ. Команда МТС завершила свои работы.

На станции 87 человек и 7 человек со ст. «Восток», ожидающих завершение сезона и убытия на НЭС.

5.	Новолазаревская : На станции продолжаются плановые научные наблюдения и экологические работы в соответствии с утверждёнными программами. ДЭС работает в штатном режиме.

06.01 на ПП в 21-00МСК произвёл посадку ИЛ-76 борт 76503 с 32 пассажирами на борту, а .07.01 – убыл в Кейптаун в 11-34МСК с 20 пассажирами. Аэродромная группа работает на ПП, ведётся расчистка снега боковых полос безопасности и ликвидация последствий таяния льда и снега. Из-за высоких температур и процессов таяния накапливается вода на северной части ВПП от 3000 до 2000м (29 участок), участок закрыт для эксплуатации. Дорога на аэродром остаётся в непригодном для эксплуатации виде, появляется множество ручьёв. При работе на ВПП сказывается нехватка техники и персонала.

6.	Беллинсгаузен: Выполнены плановые работы по обеспечению жизнедеятельности станции. Проведены регламентное обслуживание оборудования, текущий ремонт инфраструктуры и транспортное обеспечение. Ведутся работы по утилизации отходов и поддержанию санитарного состояния территории.

Проведены стандартные метеорологические, океанологические и гляциологические наблюдения, включая маршрутные исследования ледников и снежного покрова. Выполняется мониторинг антарктической фауны: учёт тюленей и пингвинов, фотоидентификация китов и сбор биологических проб.

Осуществлён приём иностранных делегаций с китайской и корейской станций, а также сезонной экспедиции из Эквадора. Проведены совместные мероприятия с соседними антарктическими станциями. На рейде станции отмечены 9 судов - туристических и снабженческих, а также яхта Томского РГО.

7.	Гора Вечерняя (18 БАЭ): Установлены новые опоры ЛЭП и смонтирована подвесная кабельная линия (100 м/п). Продолжается подготовка техники, инфраструктуры и помещений БАС к приёму генеральных грузов с борта НЭС «Академик Федоров».

В рамках научных программ производится отбор проб воды и донных отложений из пресноводных водоемов (в т.ч. на микропластик), некоторых видов мхов и лишайников, снежного покрова, грунтов, техногенных субстратов, метеорологические и озонометрические измерения. В интересах национальной космической программы проводятся комплексные радиометрические, лидарные и спектрометрические измерения.

8.	Метеорологические условия на станциях :

- Восток: Температура воздуха средняя -30.8°С, минимум -38.0°С, максимум 
-25.7°С, ветер средний 5.3м/с, преобладающее направление ЮЮЗ. Порывы до 11м/с.

- Прогресс: Средняя температура воздуха: +1.30С; минимальная: -3.20С; максимальная: +5.40С; преобладающее направление ветра: В; средняя скорость ветра: 5.0м/с; макс. порыв: 29м/с, средний – 7.5м/с.

- Мирный: температура воздуха средняя -1.9° С, минимум -7.5° С, максимум +7.8°с, ветер средний 8.0 м/с с преобладающим направлением В, порывы 39.0 м/с;

- Новолазаревская: температура средняя +0.9°С. минимальная -3.8°С
максимальная +5.1 °С, ветер средний ЮВ, 2.0 м/с. порыв 16.0 м/с.

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -2.7° С минимальная -10.3° С максимальная +1.2° С, ветер средний 6.6м/с, с преобладающим направлением ССВ, макс. порыв 17 м/с;

- Гора Вечерняя : температура воздуха минимальная -6.8° С, максимальная +4.0°С, ветер средний 12.0 м/с, макс. порыв 31м/с. Неблагоприятные метеорологические условия 07-08.01: средняя скорость ветра 18 м/с, порывы до 31 м/с, интенсивное выпадение снега, верховая метель.

Сводка составлена по данным отчётов начальников станций и судовых групп.
Зима 2025/2026